## 使い方
疎通確認テストケース（内部結合）の使い方
■ このひな形の目的
内部結合の最初に、画面・API・DB・バッチ・外部連携（スタブ）が「つながっていて、データが通る」ことを粗い粒度で確かめる。
全件OKになってから詳細なケース（因子水準表_テストケース_ひな形）に進む。全件合格を外部結合の開始条件にする。
■ 粒度の目安（詳細ケースとの違い）
・1ケース＝1つの経路（つながり）を、代表的なデータ1件で正常に通す。入力値のパターンや境界値は網羅しない
・操作は「画面A → 操作 → 画面B」のように、3〜5ステップを → でつないだ1行で書く（細かいクリック手順は書かない）
・確認ポイントは「画面」「データ（DB）」「ログ・スタブ」に分けて書く。スタブ連携は画面に結果が出ないことが多いので、何を見ればOKかまで書く
・異常系は「つながっていない／相手がエラーを返した時に、止まり方がおかしくないか」程度に絞る（例：スタブのエラー応答）
■ 作り方の順番
1. 「接続一覧」シートに、内部結合で確かめる経路（連携元 → 連携先）を書き出す。設計書の構成図・API一覧・テーブル一覧から拾う
2. 「疎通確認テストケース」シートに、経路IDを選んでケースを書く。1ケースで複数の経路を通す場合は「R-01,R-02」のようにカンマで並べて手入力してよい
3. 「接続一覧」のケース数が0の経路（状態＝ケース未作成）がなくなるまでケースを足す
4. 疎通確認シナリオ（SC-xx）と対応する場合は、シナリオID列に書いて紐付ける
5. 実行したら実行日・実行者・結果・証跡を書く。NGは欠陥IDを書く
6. 「集計」シートで進捗と外部結合の開始条件（全件OK）を確認する
■ セルの色
・黄色＝入力するセル ・灰色＝自動計算（編集しない） ・青＝見出し
・記入例（予約システムを想定した架空の内容）は、実際の機能に書き換えるか消して使う。会社の機密情報はこのファイルに書かない運用でもよい
■ プルダウンの選択肢
・連携方式：画面遷移／API／DB／バッチ／ファイル／メッセージ／外部連携
・内部結合での扱い・外部連携の扱い：対象（内部）／スタブ／実接続／未接続／なし
・結果：未実施／OK／NG／保留／対象外
・自動化候補：○＝Playwrightで自動化しやすい、△＝条件づくりが難しい、×＝手動

## 接続一覧
接続一覧：内部結合で疎通を確かめる経路（連携元 → 連携先）
ケース数・状態は「疎通確認テストケース」シートから自動で数えます（経路IDを書いたケースの件数）。
経路 | [6 empty] | ケースの状況（自動）
経路ID | 連携元 | 連携先 | 連携方式 | 受け渡す内容 | 内部結合での扱い | 確認方法（何を見ればOKか） | ケース数 | OK数 | NG数 | 状態 | 備考
R-01 | 予約入力画面 | 予約API | API | 予約内容（日時・人数・会員ID） | 対象（内部） | API応答が正常で確認画面に遷移する
R-02 | 予約API | 予約DB（予約テーブル） | DB | 予約レコード | 対象（内部） | 予約テーブルに1件登録され、予約番号が採番される
R-03 | 予約API | 決済サービス | 外部連携 | 決済依頼（金額・予約番号） | スタブ | スタブのログに決済依頼が記録される
R-04 | 予約API | 通知サービス | 外部連携 | 予約完了通知の送信依頼 | スタブ | スタブのログに送信依頼が記録される
R-05 | 管理画面 | 予約API | API | 予約検索条件 | 対象（内部） | 利用者側で登録した予約が検索結果に出る
R-06 | 日次バッチ | 予約DB（集計テーブル） | バッチ | 当日の予約件数 | 対象（内部） | バッチ正常終了・集計テーブルに当日分が入る

## 疎通確認テストケース
疎通確認テストケース（内部結合）
対象システム | 予約システム（記入例） |  | 環境 | STG |  | ビルド/版 |  |  | 実施期間
1ケース＝1経路を代表データ1件で通す。操作は → でつないだ1行で書く。経路IDはプルダウン（複数ならカンマ区切りで手入力）。
テストケース | [6 empty] | 確認ポイント | [5 empty] | 実行結果
ID | 経路ID | シナリオID | 区分 | 確認したいこと | 事前条件・テストデータ | 操作の概要（→でつなぐ） | 画面 | データ（DB） | ログ・スタブ | 外部連携の扱い | 優先度 | 自動化候補 | 実行日 | 実行者 | 結果 | 欠陥ID | 証跡（スクショ・ログ） | 備考 | プルダウン用（非表示・編集しない）
IT-01 | R-01,R-02 | SC-01 | 正常系 | 予約入力から登録までデータが通る | 会員アカウント1件／空き枠がある日時 | ログイン → 空き枠検索 → 日時を選択 → 入力 → 確定 | 完了画面に予約番号が表示される | 予約テーブルに1件登録（予約番号・会員ID一致） | APIログにエラーがない | なし | 高 | ○ |  |  | 未実施
IT-02 | R-03 | SC-01 | 正常系 | 予約確定時に決済依頼がスタブへ届く | IT-01と同じ | IT-01の確定操作 | 完了画面が表示される | 決済状態＝決済済み | 決済スタブのログに依頼（金額・予約番号）がある | スタブ | 高 | ○ |  |  | 未実施
IT-03 | R-04 | SC-01 | 正常系 | 予約完了通知の送信依頼がスタブへ届く | IT-01と同じ | IT-01の確定操作 | — | — | 通知スタブのログに送信依頼がある | スタブ | 中 | △ |  |  | 未実施
IT-04 | R-03 | SC-07 | 異常系 | 決済がエラーを返したとき中途半端に残らない | 決済スタブをエラー応答に切り替え | ログイン → 空き枠検索 → 入力 → 確定 | エラーメッセージが表示される | 予約テーブルに登録されない（または取消状態） | スタブのログにエラー応答を返した記録 | スタブ | 高 | △ |  |  | 未実施
IT-05 | R-05 | SC-10 | 正常系 | 利用者側の予約が管理画面で見える | IT-01で登録した予約 | 管理画面にログイン → 予約番号で検索 → 詳細表示 | IT-01の予約内容が表示される | — | — | なし | 中 | ○ |  |  | 未実施
IT-06 | R-06 |  | 正常系 | 日次バッチが予約DBを読んで集計できる | 当日の予約が1件以上ある | バッチを手動実行 | — | 集計テーブルに当日分の件数が入る | バッチログが正常終了 | なし | 中 | × |  |  | 未実施

## 集計
集計（自動計算・編集しない）
テストケースの結果 | 件数 | 高優先度 | メモ
ケース総数 |  |  | ID列が入っている行を数える
OK
NG
保留
対象外
未実施（空欄含む）
実施率 |  |  | （総数－未実施）÷総数
合格率（対象外を除く） |  |  | OK÷（総数－対象外）
経路のカバー | 件数 |  | メモ
経路数 |  |  | 接続一覧に書いた経路
疎通OK
NGあり
未完了
ケース未作成 |  |  | 0になるまでケースを足す
外部結合の開始条件 | 判定 |  | 条件
疎通確認 全件OK |  |  | 全ケースがOKまたは対象外、かつケース未作成の経路がない