## 使い方
テスト計画書 ひな形（JSTQB FL V4.0 準拠）
作成日：2026-10-02
このひな形は、JSTQB Foundation Level シラバス V4.0 の「5.1 テスト計画」に沿って章立てしています。
案件ごとにファイルをコピーし、記入欄を書き換えて使ってください。
■ シートの構成
・JSTQB5.1整理：シラバスに何が書いてあるかと、計画書のどの章に当たるか
・テスト計画書：本体のひな形（全10章）。各章に記入ガイドと記入例付き
・チェックリスト：関係者にレビューを依頼する前の確認項目
■ 凡例
黄色のセル＝記入欄（ここを書き換える）
灰色の文字＝記入例（Web アプリ v2.0 のシステムテストを想定。案件に合わせて置き換える）
リスクレベル（4章）と三点見積りの E・合計（7章）は数式で自動計算されます。
■ 最低限書く章
小さな案件では全章を埋める必要はありません。1章（目的とスコープ）、4章（リスク）、6章（開始・終了基準）、7章（見積りとスケジュール）は書くことをおすすめします。

## JSTQB5.1整理
JSTQB FL V4.0「5.1 テスト計画」の整理
出典：JSTQB Foundation Level シラバス V4.0.J02（p.49–52）。右端の列は「テスト計画書」シートで対応する章。
項 | レベル | 要点 | ひな形の章
5.1.1 テスト計画書の目的と内容 | K2 | 計画書は「目的・リソース・プロセス」を表す。ステークホルダーとのコミュニケーション手段でもある。典型的な内容は7項目（下記） | 1、2、3、4、5、7、9
5.1.2 イテレーションとリリース計画への貢献 | K1 | リリース計画では受け入れ基準作成・リスク分析・工数見積り・アプローチ決定。イテレーション計画ではストーリーの詳細リスク分析、試験性の判断、テストタスクへの分解と見積り | 4、7（反復開発では毎回見直す）
5.1.3 開始基準と終了基準 | K2 | 開始基準＝活動の事前条件。終了基準＝完了を宣言するために達成すべきこと。テストレベルごとに定義する。アジャイルでは Ready の定義／Done の定義 | 6
5.1.4 見積り技法 | K3 | 比率・外挿（メトリクスベース）、ワイドバンドデルファイ・三点見積り（エキスパートベース）。見積りは仮定に基づくので誤差を関係者に明示する | 7
5.1.5 テストケースの優先順位付け | K3 | リスクベース・カバレッジベース・要件ベースの3戦略。依存関係とリソースの可用性も考慮する | 8
5.1.6 テストピラミッド | K1 | 下層ほど小さく速いテストを多く、上層（E2E）は少なく。自動化と工数配分の指針になる | 5
5.1.7 テストの四象限 | K2 | 「ビジネス／技術」×「チーム支援／プロダクト批評」の4区分。必要なテストタイプの抜け漏れを防ぐ | 5
5.1.1 が挙げる典型的な内容
1. テストの概要（スコープ、テスト対象、制約、テストベース）
2. テストプロジェクトの前提と制約
3. ステークホルダー（役割、責務、必要なトレーニングなど）
4. コミュニケーション（形態、頻度、テンプレート）
5. リスクレジスター（プロダクトリスク、プロジェクトリスク）
6. テストアプローチ（テストレベル、テストタイプ、技法、成果物、開始・終了基準、独立性、メトリクス、テストデータ要件、環境要件、テストポリシー・戦略からの逸脱）
7. 予算とスケジュール
詳細な構成は ISO/IEC/IEEE 29119-3 で定められています。
開始基準・終了基準の典型例（5.1.3）
区分 | シラバスの例
開始基準 | リソースの可用性（人、ツール、環境、テストデータ、予算、時間）、テストウェアの可用性（テストベース、テストケース）、テスト対象の初期品質（スモークテストがすべて合格）
終了基準：徹底度 | カバレッジレベル、未解決欠陥数、欠陥密度、不合格テストケース数
終了基準：完了基準 | 計画したテストを実行した、静的テストを実行した、全欠陥をレポートした、リグレッションテストを自動化した
例外 | 時間切れ・予算切れも、ステークホルダーがリスクをレビューして受け入れたら終了基準として妥当
見積り技法の計算例（5.1.4）
・比率：過去の開発：テストが 3：2、今回の開発が 600 人日 → テスト 400 人日
・外挿：直近3イテレーションの平均工数を次回の見積りに使う
・ワイドバンドデルファイ：専門家が単独で見積もり、ずれが大きければ議論して再見積り。合意まで繰り返す（プランニングポーカーはこの一種）
・三点見積り：E = (a + 4m + b) / 6、SD = (b − a) / 6
例）a=6、m=9、b=18（人時）なら E=10、SD=2 → 10±2 人時
テストの四象限（5.1.7）
| チームを支援する | プロダクトを批評する
ビジネス指向 | 第二象限：機能テスト、実例、ユーザーストーリーテスト、UX プロトタイプ、API テスト、シミュレーション（手動／自動） | 第三象限：探索的テスト、使用性テスト、ユーザー受け入れテスト（主に手動）
テクノロジー指向 | 第一象限：コンポーネントテスト、コンポーネント統合テスト（自動化して CI に組込む） | 第四象限：スモークテスト、非機能テスト（使用性を除く。しばしば自動化）

## テスト計画書
テスト計画書
黄色＝記入欄、灰色＝記入例（Web アプリ v2.0 のシステムテストを想定）
文書情報
項目 | 内容
プロジェクト名
対象リリース／バージョン
作成者
承認者
版数・最終更新日
1. テストの概要（5.1.1）
書くこと：何のために、何を、何をもとにテストするか。スコープ外も必ず書く。
項目 | 記入欄 | 例
テストの目的 |  | v2.0 のリリース可否を判断する情報を提供する
テスト対象 |  | 会員登録、ログイン、アカウントロック、マイページ
スコープ内 |  | 上記機能の機能テスト、既存機能のリグレッションテスト
スコープ外 |  | 負荷テスト、外部決済サービスの内部動作、IE ブラウザ
テストベース |  | 要件定義書 v1.3、画面仕様書 v2.1、API 仕様書
対象環境・端末 |  | Chrome 最新、Safari 最新、iOS 18／Android 15 各1機種
2. 前提と制約（5.1.1）
書くこと：見積りやスケジュールが依存している前提。崩れたら計画を見直す根拠になる。
区分 | 記入欄 | 例
前提 |  | システムテスト開始後は仕様変更がない
前提 |  | テスト環境は開始5営業日前までに開発チームが用意する
制約 |  | テスト担当者は2名、リリース日は固定
3. ステークホルダーと体制（5.1.1）
役割 | 氏名／チーム | 責務 | 必要なトレーニング
テストマネージャー |  | 計画、進捗管理、完了判定
テスト担当者 |  | テスト設計、実行、欠陥起票 | 例：業務知識のレクチャー
開発リーダー |  | 欠陥修正、環境提供
PM／PO |  | 優先度判断、リリース判断
4. リスクレジスター（5.1.1、5.2）
書くこと：リスクレベル＝発生可能性×影響度（自動計算）。レベルが高いものほどテストを厚くする。
No | 種類 | リスク内容 | 可能性（1–3） | 影響度（1–3） | レベル | 対応策
R1 | プロダクト | 例：ロック解除が正しく動かずログイン不能になる | 2 | 3 |  | 境界値分析と状態遷移テストで重点的にテスト
R2 | プロジェクト | 例：テスト環境の用意が遅れる | 2 | 2 |  | 開始基準に含め、週次で準備状況を確認
R3
R4
R5
5. テストアプローチ（5.1.1、5.1.6、5.1.7）
項目 | 記入欄 | 例
テストレベル |  | システムテスト（統合テストまでは開発担当）
テストタイプ |  | 機能テスト、使用性（簡易）、リグレッションテスト
テスト技法 |  | 同値分割法、境界値分析、状態遷移テスト、探索的テスト
自動化方針 |  | テストピラミッドに従い E2E は主要導線のみ Playwright で自動化し、PR ごとに CI で実行
四象限の確認 |  | 第三象限（探索的テスト）を1日確保。第四象限（非機能）は対象外と明記
テストの独立性 |  | 開発チームと別の QA 担当が実施
テスト成果物 |  | テスト計画書、テストケース、欠陥レポート、テスト完了レポート
収集するメトリクス |  | 消化率、合格率、欠陥数（重要度別）、未解決欠陥数
テストデータ要件 |  | ロック状態・通常状態のテストアカウントを各10件
テスト環境要件 |  | ステージング環境、実機2台
ポリシー・戦略からの逸脱 |  | なし（ある場合は理由を書く）
6. 開始基準と終了基準（5.1.3）
書くこと：数値や Yes/No で判定できる形にする。テストレベルごとに定義する。
区分 | 基準 | 例
開始基準 |  | テスト環境とテストデータが利用可能
開始基準 |  | スモークテストがすべて合格
開始基準 |  | テストケースのレビューが完了
終了基準 |  | 計画したテストケースを100%実行
終了基準 |  | 重大・致命的な未解決欠陥が0件
終了基準 |  | その他の未解決欠陥は PO がリスクを受容済み
7. 見積り・予算・スケジュール（5.1.4）
書くこと：使った見積り技法と前提。再テストとリグレッションテストの工数を忘れずに積む。
見積り技法 | 三点見積り
作業 | 楽観 a（人日） | 最頻 m（人日） | 悲観 b（人日） | 見積り E（人日） | 開始日 | 終了日
テスト分析・設計
テスト実装（データ・自動化）
テスト実行
再テスト・リグレッションテスト
報告・完了作業
合計
標準偏差 SD（合計）
バッファ率 | 15%
バッファ込み工数（人日）
予算
8. テスト実行の優先順位（5.1.5）
項目 | 記入欄 | 例
優先順位付けの戦略 |  | リスクベース。4章のレベル順
依存関係 |  | 会員登録 → ログイン → ロックの順に実行
リソースの制約 |  | 実機は水曜のみ使用可
9. コミュニケーションと欠陥管理（5.1.1）
項目 | 記入欄 | 例
進捗報告 |  | 毎日17時に Slack、毎週金曜に定例 MTG
報告テンプレート |  | テスト進捗レポート（消化率・欠陥数・課題）
欠陥の起票先 |  | GitHub Issues（ラベル：bug）
重要度の定義 |  | 致命的／重大／中／軽微の4段階
トリアージ |  | 開発リーダーと QA で毎朝15分
エスカレーション |  | 致命的な欠陥は即日 PM に連絡
10. 改訂履歴
版 | 日付 | 変更内容 | 変更者
1.0 |  | 初版作成
Note on E73: E = (a + 4m + b) / 6（JSTQB FL 5.1.4 三点見積り）。a・m・b がすべて入ると計算されます。
Note on E80: SD = (b − a) / 6。見積りの幅（E±SD）として関係者に伝える。
Note on B81: 例として15%を入れています。案件に合わせて変更してください。

## チェックリスト
作成時チェックリスト
関係者にレビューを依頼する前に確認してください。No.1〜3 は特に後でもめる原因になりやすい項目です。
No | 確認項目 | 対象章 | 確認結果（OK／NG／対象外）
1 | スコープ外を明記し、PM／PO の合意を取った | 1章
2 | 終了基準が数値または Yes/No で判定できる | 6章
3 | 見積りの前提と誤差の可能性を関係者に伝えた | 2、7章
4 | 再テスト・リグレッションテストの工数を積んだ | 7章
5 | プロダクトリスクとプロジェクトリスクの両方を挙げた | 4章
6 | テスト環境・データ・実機の用意に担当者と期限がある | 2、5章
7 | 四象限で見て、抜けているテストタイプがないか確認した | 5章
8 | 欠陥の重要度定義とトリアージの担当を開発と合意した | 9章
9 | 計画を変更したときに改訂履歴を更新し、関係者に共有する運用にした | 10章
OK の数