## 今日やったこと
セッション復習 — 見積もりと提案書
フリーランスQAの『営業〜受注』書類を、test-planner と qa-proposal で作成した記録
# | 使ったエージェント | 作ったもの | 成果物
1 | test-planner | テスト工数見積もり（例題＋三点見積り） | テスト工数見積もり_サンプル.xlsx
2 | qa-proposal | クライアント提出用の提案書（11章構成） | QAテスト提案書_サンプル.md
3 | （Git） | 上記2ファイルをブランチ→PR→マージで記録 | mainにマージ済み
フリーランスQAの実務フロー（このセッション全体で完成）
requirement-analyst → 要件レビュー（曖昧さ・抜け漏れの抽出）
test-designer → テスト設計（因子水準・テストケース）
test-automation → E2E自動化（Playwright）
test-planner → 工数見積もり（PERT・数式入りExcel） ← 今日
qa-proposal → 提案書（投資対効果で価値提示） ← 今日

## 見積もりの要点
test-planner：テスト工数見積もりの要点
三点見積り(PERT)の公式
期待値 = (楽観 + 4×最可能 + 悲観) ÷ 6
提示工数 = 期待値の合計 × (1 + リスクバッファ率)
概算金額 = 工数(人日) × 単価(円/人日)
→ 『最可能』を4倍で重く見つつ、楽観・悲観の幅も反映。一点見積もりより説得力が出る。
見積もり技法3種
技法 | 使いどころ
作業分解(WBS)ベース | 初学者の基本。抜け漏れが見え、根拠を説明しやすい
類推(過去実績)ベース | 自分の実績が溜まれば最速。初回は使えない
比率(開発工数比)ベース | 開発の25〜40%等でざっくり妥当性チェック
例題の見積もり結果（ECサイト会員機能4機能）
シナリオ | 工数 | 概算金額 | 備考
楽観 | 13人日 | 52万円 | 全タスク楽観値・理想ケース
提示（期待＋バッファ15%） | 26人日 | 104万円 | PERT期待22.7 × 1.15。見積書に出す値
悲観 | 37人日 | 148万円 | リスクが重なった最悪値・上限目安
フリーランス防衛チェック（抜粋）
・前提と除外事項(Out of Scope)を必ず書面化
・バッファは隠さず提示（削るとどのリスクが残るか説明できる）
・再テスト回数を定義／仕様変更は別見積り
・環境提供の遅延を前提化／開始・完了基準を先に合意

## 提案書の要点
qa-proposal：提案書の要点
可変部分は【 】プレースホルダ。5点（対象機能/工数/単価/ブラウザ/自動化範囲）差し替えで横展開
章 | 内容 | ねらい
1 エグゼクティブサマリ | 課題→提供価値→金額を数行で | 投資対効果で語る（金額の前に価値）
2 課題認識 | クライアントの品質課題の仮説 | 共感と主導権
3 提供価値 | 早期欠陥発見・手戻り削減など | コストでなく投資として提示
4 スコープ In/Out | 対象・対象外を明記 | 金額と一致させトラブル予防（最重要）
5 進め方 | 計画→設計→実装→実行→報告と成果物 | 終了基準をSMARTに合意
6 体制・役割 | 発注者にお願いすること含む | 環境提供・仕様回答を明確化
7 スケジュール | 週単位・4〜5週間 | 遅延の影響を明記
8 お見積り | 26人日・104万円（別紙xlsx連動） | 前提・除外を併記
9 前提・免責 | 再テスト回数・仕様変更・環境提供時期 | 前提と除外で自分を守る
10 確認事項リスト | 契約前に握る10項目 | 準委任契約を推奨
11 プロフィール | 資格・実績・連絡先 | 信頼の担保
設計思想（学習ポイント）
・投資対効果で語る：テストは目的と結びついて初めて価値になる
・スコープの線引きが最重要：In/Outを金額と必ず一致させる
・前提と免責で防衛：言った言わないを防ぐ
・準委任を推奨：完成責任の請負より作業遂行が実態に合う

## 成果物とGit記録
成果物とGit記録
ファイル | 内容 | Git状態
要件サンプル/テスト工数見積もり_サンプル.xlsx | WBS＋三点見積りの数式入り雛形 | mainにマージ済
要件サンプル/QAテスト提案書_サンプル.md | 提案書テンプレート（11章） | mainにマージ済
この復習ファイル | セッション復習_見積もりと提案書.xlsx | 今作成（未コミット）
今日実践したGitフロー（2周目）
STEP | コマンド / 操作
1 ブランチ作成 | git checkout -b add-estimate-and-proposal
2 ステージ | git add <2ファイル>
3 コミット | git commit -m "..."
4 push | git push -u origin add-estimate-and-proposal
5 PR作成 | ブラウザで Create pull request
6 マージ | ブラウザで Merge pull request
7 お片付け | git checkout main; git pull; git branch -d ...; git push origin --delete ...
次にできること
・提案書をPDF/Wordに変換して実際の提出形式にする
・案件ごとにフォルダを分け、テンプレを複製して中身を差し替える
・defect-analyst で欠陥レポートの練習をする
・フリーランスQA準備_セッション復習.xlsx（前回分）も未コミットなら記録する