## 見積りの基礎
テスト工数見積もり サンプル（学習用）
JSTQB ALTM（テストマネジメント V3.0）準拠 ／ 数字はすべて仮。前提を差し替えて再利用可
テスト工数見積もりとは / なぜ必要か
・テスト完了までに必要な時間・工数・コストを数値で予測すること。
・受注前に『いくら・何日か』を提示し、単価と納期を合意するため。
・時間−コスト−品質はトレードオフ。どこを削るかを発注者と交渉する土台になる。
・前提を明記しておくと、後から仕様が増えたとき『追加費用です』と主張できる（防衛線）。
代表的な見積もり技法
技法 | 中身 | 使いどころ
作業分解(WBS)ベース | タスクを細かく分解し、各タスクの工数を足し上げる | 初学者の基本。抜け漏れが見え、根拠を説明しやすい
類推(過去実績)ベース | 似た過去案件の実績から『今回はその0.8倍』等で推定 | 実績が溜まれば最速。初回は使えない
比率(開発工数比)ベース | 開発工数の◯%をテスト工数とする（例: 25〜40%） | 開発見積りがある時のざっくり妥当性チェック
本サンプルの方式 = 『WBSベース ＋ 三点見積り(PERT)』。誤差の幅も示せるのが利点。

## 例題（サンプル案件）
例題：ECサイト会員機能のシステムテスト
案件概要
ECサイトの会員機能を対象としたシステムテスト。対象4機能：
・ログイン（アカウントロック含む）
・会員登録（入力バリデーション・確認メール）
・商品検索（キーワード・絞り込み）
・カート（追加・数量変更・削除・金額計算）
前提・制約 | 内容
体制 | フリーランスQA 1名（設計〜実行〜報告まで単独）
テストレベル | システムテスト（結合済みの動く環境が提供される前提）
期間 | 約3週間（土日除く実働15営業日想定）
対象ブラウザ/端末 | Chrome(PC)・Safari(iPhone) の2構成のみ
自動化 | ログインのリグレッションのみPlaywrightでE2E自動化。他は手動
ツール | テスト管理は表計算、欠陥管理はGitHub Issues
稼働単価（仮） | 40,000円 / 人日
対象（In Scope） | 対象外（Out of Scope）
4機能の機能テスト（正常/異常/境界値） | 決済ゲートウェイ本体（外部・モック代替）
ログインのセキュリティ観点（ロック・総当たり） | 性能・負荷テスト
ログインのE2E自動化 | 脆弱性診断（専門ベンダー領域）
Chrome/Safari 2構成 | 多言語・多通貨対応 / 上記2構成以外

## リスク分析
リスク分析（リスクベースで厚みを決める）
影響度 × 発生可能性 で優先度を決め、高リスクほどテスト工数を厚くする
テスト対象 | 影響度 | 発生可能性 | 優先度 | 対策（テストの厚み）
カート金額計算 | 高（金銭に直結） | 中 | 最高 | 境界値・組合せを厚く。ケース多め
ログイン/アカウントロック | 高（不正・締め出し） | 中 | 高 | 異常系＋自動化でリグレッション担保
会員登録バリデーション | 中 | 高（入力起因が多い） | 高 | 同値分割・境界値を網羅
商品検索 | 中 | 中 | 中 | 主要導線を確実に。組合せは代表値

## 見積り本体（数式入り）
WBS＋三点見積り(PERT) ※黄=入力 / 緑=自動計算
期待値 =(楽観+4×最可能+悲観)/6。数字(楽観/最可能/悲観・バッファ率・単価)を変えると自動で再計算されます。
タスク | 楽観(a) | 最可能(m) | 悲観(b) | 期待値(PERT) | 前提・根拠
1. テスト計画 | 1 | 2 | 3 |  | 計画書・スコープ・リスク表を作成。発注者確認1往復想定
2. テスト分析・設計 | 3 | 5 | 8 |  | 4機能で約120〜150ケース。カート/登録を厚く。同値分割/境界値/状態遷移
3. テスト実装 | 2 | 4 | 7 |  | テストデータ準備＋ログインE2E自動化。環境不備リスクで悲観大
4. テスト実行 | 4 | 6 | 10 |  | 手動120ケース＋自動回帰。再実行1周分含む。不具合多発で悲観化
5. 欠陥対応 | 2 | 3 | 6 |  | 起票・切り分け・再テスト。想定20〜30件。差し戻し往復で変動
6. 報告・完了 | 1 | 1.5 | 3 |  | 完了レポート・メトリクス集計・引き継ぎ（残欠陥の申し送り）
合計
パラメータ（黄セルを編集）
リスクバッファ率 | 15%
単価（円/人日） | 40000
概算金額（自動計算）
シナリオ | 工数(人日) | 概算金額(円) | 備考
楽観 |  |  | 全タスク楽観値。理想ケース
提示（期待＋バッファ） |  |  | PERT期待値にリスクバッファを上乗せ。これを見積書に出す
悲観 |  |  | リスクが重なった最悪値。上限の目安
※ 想定期間: 提示工数 ÷ 実働 ≈ 約4〜5週間（1名・レビュー待ち込み）。3週間希望なら2名体制か範囲縮小を交渉。

## 注意チェックリスト
見積もり時の注意・チェックリスト（フリーランス防衛用）
☐ | 前提を必ず書面化（体制・対象ブラウザ・テストレベル・提供環境・データ準備の担当）
☐ | 除外事項(Out of Scope)を明記（性能・脆弱性診断・対象外ブラウザなど）
☐ | バッファを隠さず提示（リスクバッファ15%等）。削るとどのリスクが残るか説明できる
☐ | 環境提供の遅延を前提化（『環境は◯月◯日までに提供』を条件に。遅延分は別途）
☐ | 再テスト回数を定義（例: 差し戻し再テストは2周まで。以上は追加）
☐ | 仕様変更・追加機能は別見積りの一文を必ず入れる（スコープクリープ対策）
☐ | 欠陥件数の想定を書く（20〜30件想定。大幅超過時は工数見直し）
☐ | 単価・支払条件・稼働形態を明記（人日精算/一括、月末締め翌月末払い等）
☐ | 見積りは時点情報。要件が固まったら再見積り
☐ | 開始・完了基準を先に合意（曖昧だと終われない）
参考: 開始・完了基準と成果物
区分 | 内容
開始基準 | 対象4機能が結合テスト済みで環境デプロイ済み／テストケースがレビュー承認済み／テストデータ準備完了
完了基準 | 全ケース実行完了、致命・重大欠陥ゼロ、未修正欠陥は発注者が受容合意、カバレッジ目標達成
成果物 | テスト計画書 / リスク分析表 / テストケース一式 / 欠陥一覧(Issues) / ログインE2E自動化 / 完了レポート(メトリクス付)